АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________________________________________________________

01.02.2017                                                                                                        №  30

с. Усть – Ницинское

Об утверждении  плана-графика внедрения профессиональных стандартов в  Усть-Ницинском сельском поселении на период 2016 – 2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении  изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности», письмом  Минтруда России от 04.04.2016 № 14-0/10/13-2253

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план-график внедрения профессиональных стандартов в Усть-Ницинском сельском поселении на период 2016 – 2019 годы  (прилагается).

2. Назначить  ведущего специалиста Баранову С.В.  ответственным лицом за предоставление  ежеквартальной информации о результатах выполнения мероприятий плана-графика в Министерство культуры Свердловской области.

3. Настоящее Постановление опубликовать в «Информационном вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Ницинского

сельского поселения	   К.Г. Судакова

# Приложение

# Утвержден

Постановлением  Администрации

Усть-Ницинского сельского поселения

от 01.02.2017 № 30

План-график внедрения профессиональных стандартов в

Усть-Ницинском сельском поселении Слободо-Туринского муниципального района

на период 2016 – 2019 годы

Цель: Обеспечение поэтапного перехода на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

Задачи:

1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение профессионального стандарта.

2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу учреждений.

3. Организовать эффективную кадровую политику.

4. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения профессионального стандарта.

5. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

6. Модернизировать систему аттестации работников с учетом профессиональных стандартов.

I этап – подготовительный: Организационное обеспечение внедрения профессиональных стандартов, внедрение профессиональных стандартов для работников, по должностям и профессиям которых установлено предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, а также для работников, если законодательством установлены требования к квалификации, содержащиеся в профессиональных стандартах, а также проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (декабрь 2016 года – июнь 2017 года).

II этап: Внедрение профессиональных стандартов для работников, относящихся к категории основного 
и административно-управленческого персонала (июль – декабрь 2017 года).

III этап: Внедрение профессиональных стандартов для работников иных категорий персонала (2018 – 2020 годы).

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Необходимые условия реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат (вид документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов |
| 2. | Изучение документов: 1.Приказы Министерства труда и социальной об утверждении профессиональных стандартов по основной деятельности учреждения. 2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ об утверждении профессиональных стандартов. 3. Другие приказы, постановления, распоряжения, методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Январь 2017г |  | Галкина М.Е. директор МБУК «Усть-Ницинский КДЦ», заведующие структурных подразделений МБУК «Усть-Ницинский кдц» Хвойкина Т.А. кадровый работник | Обсуждение на общем собрании сотрудников и других формах; доведение информации через непосредственных руководителей; доведение информации через размещение информации на стендах в учреждении, сайте МО |
| 3. | Составление Перечня должностей и профессий штатных расписаний учреждений и соответствующих профстандартов по видам деятельности | Февраль 2017г |  | Галкина М.Е. директор МБУК «Усть-Ницинский КДЦ» Хвойкина Т.А. кадровый работник | Перечень должностей, профессий, имеющихся в учреждениях и соответствующих им профстандартов |
| 4. | Составление Перечня должностей и профессий согласно ч. 2 статьи 57 ТК РФ и статьи 195.3, для которых обязательно введение профессиональных стандартов | Февраль 2017г |  | Галкина М.Е. директор МБУК «Усть-Ницинский КДЦ» Хвойкина Т.А. кадровый работник | Перечень с указанием нормативных документов |
| 5. | Сверка наименований должностей работников в штатных расписаниях с наименованиями должностей соответствующих профстандартов и квалификационных справочников (ЕКТС, ЕТС) | Март 2017 |  | Хвойкина Т.А. кадровый работник | Заключение о расхождениях в наименованиях должностей, профессий. Проект штатного расписания |
| 6. | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в учреждениях | Апрель 2017г. |  | Галкина М.Е. директор МБУК «Усть-Ницинский КДЦ» Хвойкина Т.А. кадровый работник | Количество и наименования профессиональных стандартов, планируемых к применению с указанием профессиональных стандартов, обязательных к применению (наименования указать в приложении) Всего |
|  |  |  |  |  | План на отчетный период (2016 г., 2017 г...) |
| 7. | Методическое обеспечение внедрения профессиональных стандартов |
| 8. | Разработка и опубликование нормативно-правового акта об организации работы по внедрению профессиональных стандартов | Январь 2017 |  | Галкина М.Е. директор МБУК «Усть-Ницинский КДЦ» Хвойкина Т.А. кадровый работник | Нормативно-правовой акт |
| 9. | Разработка плана-графика мероприятий по подготовке к введению профессиональных стандартов | Февраль 2107г |  | Хвойкина Т.А. кадровый работник | План-график, утвержденный нормативно-правовым актом |
| 10. | Разработка плана-графика проведения аттестации персонала в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | Май 2017 |  | Хвойкина Т.А. кадровый работник | План-график, утвержденный нормативно-правовым актом |
| 11. | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов | Июнь 2017 |  | Галкина М.Е. директор МБУК «Усть-Ницинский КДЦ» Хвойкина Т.А. кадровый работник | План с указанием численности работников по годам, исходя из финансовых возможностей учреждения |
|  |  |  |  |  | План на отчетный период (2016 г., 2017 г...) |
| 12. | Приведение в соответствие локальных актов учреждений |
| 13. | Актуализация трудовых договоров, должностных инструкций и других локальных актов с учетом внедряемых профессиональных стандартов | Июль2017 |  | Рабочая группа Профком организации | Заключение рабочей группы по результатам актуализации по каждой должности, профессии |
| 14. | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации персонала на соответствии занимаемой должности с учётом профессиональных стандартов | Июль2017 |  | Рабочая группа Профком организации | Положение о проведении аттестации персонала на соответствии занимаемой должности с учётом профессиональных стандартов |
| 15. | Внесение изменений в Коллективный договор | Сентябрь 2107 |  | Профком организации | Проект Коллективного договора |
| 16. | Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка. | Октябрь2017 |  | Профком организации | Проект правил внутреннего трудового распорядка |
| 17. | Внесение изменений в Положение об оплате труда | Октябрь2017 |  | Профком организации | Проект Положения об оплате труда |
| 18. | Внесение изменений в должностные инструкции, трудовые договора с работниками | Ноябрь2017 |  | Профком организации | Новые редакции документов |
| 19. | Разработать положение о системе оценки деятельности работников в соответствии с профессиональным стандартом | Ноябрь2017 |  | Профком организации | Проект Положения |
| 20. | Организационные мероприятия |
| 21. | Создание рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов | Февраль 2018г |  | Галкина М.Е. директор МБУК «Усть-Ницинский КДЦ» | Нормативно-правовой акт |
| 22. | Создание комиссии по проведению аттестации персонала | Февраль 2018г |  |  | Нормативно-правовой акт |
| 23. | Доведение до всех участников внедрения профессиональных стандартов информации о внедрении | Март 2018г. |  | Рабочая группа Хвойкина Т.А. кадровый работник | Лист ознакомления |
| 24. | Организация консультаций по разъяснению положений профессионального стандарта для персонала | Апрель 2018г |  | Хвойкина Т.А. кадровый работник | Проведение консультаций |
| 25. | Мониторинг работы рабочей группы | Июнь-август 2018г |  | Рабочая группа Хвойкина Т.А. кадровый работник | Заслушивание отчетов на совещании у руководителя учреждения, принятие решений по спорным ситуациям |
| 26. | Определение необходимости профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | Август 2018г |  | Рабочая группа Хвойкина Т.А. кадровый работник | Численность работников, для которых необходима профессиональная подготовка и/или дополнительное профессиональное образование Всего |
|  |  |  |  |  | План на отчетный период (2016 г., 2017 г...) |
| 27. | Ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий плана-графика по внедрению профессиональных стандартов | Постоянно |  | Хвойкина Т.А. кадровый работник | Сопроводительное письмо в Министерство культуры Свердловской области о направлении отчета согласно форме Министерства культуры Свердловской области |
| 28. | Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт |
| 29. | Разработать, ознакомить и подписать с работниками должностные инструкции, разработанные в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | Март 2019г. |  | Галкина М.Е. директор МБУК «Усть-Ницинский КДЦ» Хвойкина Т.А. кадровый работник | Должностные инструкции |
| 30. | Подписание уведомлений об изменении трудового договора | Июль 2019г. |  | Хвойкина Т.А. кадровый работник | Уведомления |
| 31. | Участие в вебинарах, курсах, семинарах и т.п. по теме перехода на профессиональные стандарты | Постоянно |  | Галкина М.Е. директор МБУК «Усть-Ницинский КДЦ» Хвойкина Т.А. кадровый работник | Сертификаты об участии |
| 32. | Прием на работу в учреждение с 01.01.2017 проводить на основании утвержденных нормативных документов учреждения соответствующих профессиональным стандартам | С января 2017г. |  | Галкина М.Е. директор МБУК «Усть-Ницинский КДЦ» |  |
| … | … |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

Отчет о результатах выполнения мероприятий плана-графика внедрения профессиональных стандартов в

Усть-Ницинское сельское поселение Слободо-Туринского муниципального района

указать наименование муниципального образования

по состоянию на «____»_____________20_____г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации | Причина отклонения | Количество профессиональных стандартов и численность работников по профессиям/должностям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Наименование профессиональных стандартов и численность работников по профессиям/должностям:

- ___________________________________________________________ – ______ человек.

Подпись руководителя

Ответственный исполнитель

ФИО (полностью)

контактный телефон