АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________________________________________________________________

08.07.2022  г.                                                                                                      № 158

с. Усть – Ницинское

О подготовке и организации проведения праздника «День села», посвященного 400-летию села Усть – Ницинское

В целях своевременной подготовки и организации проведения праздничных мероприятий в «День села», посвященного 400-летию  села Усть – Ницинское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Установить:

  - день проведения праздника «День села», посвященного 400-летию  с. Усть – Ницинское 06 августа 2022 года;

  - место проведения  праздничных мероприятий – площадь ул. Шанаурина;

  - начало праздничных  мероприятий в 11.00 часов местного времени.

- Утвердить план подготовки и проведения праздника «День села», посвященного 400-летию села Усть – Ницинское 06 августа 2022 г.  (приложение № 1).

- Выделить денежные средства  в сумме 100 000 (Сто тысяч рублей) рублей на проведение праздничных мероприятий  и награждение организаций, учреждений, жителей села Усть – Ницинское.

- Обязать Директора МБУК «Усть-Ницинский культурно-досуговый центр» Усть-Ницинского сельского поселения С.А. Дорошенко при подготовке праздничных мероприятий:

не позднее суток до начала мероприятия провести обследование места проведения мероприятия на предмет антитеррористической защищенности;

провести противопожарные, антитеррористические инструктажи с лицами, ответственными за организации и проведение мероприятий;

проверить и привести в готовность имеющийся пожарный инвентарь;

довести до работников учреждения и  разместить в местах массового скопления людей  информацию о проявлении бдительности, своевременного информирования правоохранительных органов о подозрительных лицах и их действиях, об обнаружении бесхозных предметов и автотранспорта, а также возникновений угрозообразующих факторов.

- Членам добровольной народной дружины осуществлять мероприятия по охране общественного порядка на территории  проведения мероприятия 06 августа 2022 года.

- Ознакомить с постановлением ответственных за проведение праздника «День села» под роспись.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть – Ницинского

сельского поселения	                   А.С. Лукин

Приложение № 1 к

постановлению администрации

Усть – Ницинского

сельского поселения

от 08.07.2022 г. № 158

План

подготовки и проведения праздника «День села», посвященного

400-летию села Усть – Ницинское 06 августа 2022 г.

| № п/п | Подготовительные мероприятия | Дата проведения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение мероприятий по пожарной безопасности. | до 05 августа 2022 г. | Заместитель главы администрации Огиевич А.А. Ведущий специалист администрации Усть – Ницинского с/п Есаулкова И.Н. |
| 2 | Организация дежурства ДНД | 06 августа 2022 г. | Командир добровольной народной дружины Галкина М.Е. |
| 3 | Наведение надлежащего санитарного порядка на территории села Усть - Ницинское | до 05 августа 2022 г. | Ведущий специалист администрации Усть – Ницинского с/п Есаулкова И.Н. Директор МУП «Север» Сухнев П.А. |
| 4 | Проверка соблюдения требований пожарной безопасности на объектах | До 05 августа 2022 г. | Семенюк И.А. (по согласованию) |
| 5 | Уведомление начальника ММО МВД России «Байкаловский» о проведении массового мероприятия | до 01 августа 2022 г. | Директор МБУК «Усть – Ницинский КДЦ» Дорошенко С.А. |
| 6 | Ознакомление жителей села с программой праздника, в т.ч. через объявления, руководителей организаций и учреждений, общественных организаций | до 04 августа 2022 г. | Ведущий специалист администрации Усть – Ницинского с/п Есаулкова И.Н. Директор МБУК «Усть – Ницинский КДЦ» Дорошенко С.А. |
| 7 | Устройство сцены для артистов, мест для размещения зрителей. | до 04 августа 2022 г. | Директор МУП «Север» Сухнев П.А. Директор МБУК «Усть – Ницинский КДЦ» Дорошенко С.А. |
| 8 | Установка урн для ТБО на месте проведения праздника – 2 шт. Ремонт и подготовка туалета. | до 06 августа 2022 г. | Директор МБУК «Усть – Ницинский КДЦ» Дорошенко С.А. Директор МУП «Жилкомсервис» Голяков В.А. |
| 9 | Подготовка культурной и спортивной программы | до 06 августа 2022 г. | Директор МБУК «Усть – Ницинский КДЦ» Дорошенко С.А. |
| 10 | Подготовка спортивных площадок | до 06 августа 2022 г. | Директор МБУК «Усть – Ницинский КДЦ» Дорошенко С.А. |
| 11 | Подготовка к торговому обслуживанию | до 06 августа 2022 г. | Руководители торговых организаций, жители |

Порядок

проведения праздничных мероприятий

| № п/п | Дата, время проведения | Наименование мероприятия | Место проведения | Ответственный, номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.00 | Торжественная часть | Площадь ул. Шанаурина | Дорошенко С.А. 89089017799 |
| 2 | - | Выставка цветов | ул. Шанаурина | Баладурина Н.М. 89012012164 |
| 3 | - | Выставка-ярмарка ДПИ | ул. Шанаурина | Лукина Т.Н. 89043888523 |
| 4 | 12.30 | Фестиваль подворий «Лучшее подворье» | ул. Шанаурина | Кондрабаева О.И. 89086397246 |
| 5 | - | Фестиваль тематических фотозон | ул. Шанаурина | Кондрабаева О.И. 89086397246 |
| 6 | 13.00 | Фестиваль «Автопробег» | ул. Шанаурина (от ул. Школьной – ул. Новая) | Лютая Л.Е. 89923377831 |
| 7 | 14.00 | Развлекательная программа «На завалинке» | ул. Шанаурина | Четверикова С.Г. 89501968390 |
| 8 | - | Спортивные мероприятия | Стадион СОШ | Дорошенко С.А. 89089017799 |
| 9 | 14.30 | Детские развлечения | Площадь ул. Шанаурина | Лютая Л.Е. 89923377831 |
| 10 | 16.00 | Костюмированный велопарад «Леди на велосипеде» | ул. Шанаурина | Шешукова О.В. 89021565738 |
| 11 | 19.00 | Концертная программа | Площадь ул. Шанаурина | Лютая Л.Е. 89923377831 |
| 12 | 23.00 | Дискотека | Площадь ул. Шанаурина | Лютая Л.Е. 89923377831 |