ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014-2020 ГОДЫ»

Достижение целевых показателей муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Усть-Ницинского сельского поселения»

за 2015 год

(отчетный период)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |
|  | Цель 1. «Обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. «Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в области гражданской обороны» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Целевой показатель «Численность зарегистрированных случаев чрезвычайных ситуаций относительно базового 2012 года» | процентов | 0 | 0 |  |  |
|  | Цель 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2. «Осуществление мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Целевой показатель 2. «Численность пожаров относительно базового 2012 года» | процентов | 75 | 44 |  |  |
|  | цель 3. « Минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |
| 1.3 | задача 3. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | целевой показатель 3 «Численность фактов терроризма и экстремизма относительно базового года» | процентов | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Цель 4 «Участие населения в поддержании общественного порядка на территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Задача 4 «Создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка» |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | целевой показатель 4 «Количество членов добровольной народной дружины» | человек | 14 | 14 | 100 |  |
|  | Цель 5 «Обеспечение полномочий в области водохозяйственных мероприятий» |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Задача 5 «Организация осуществления отдельных полномочий в области водных отношений» |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | целевой показатель 5 «Подготовка напорных гидротехнических сооружений» | процентов | 100 | 100 |  |  |
|  | Цель 6 «Обеспечение первичного воинского учета граждан» |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Задача 6 «Осуществление мероприятий по обеспечению первичного воинского учета» |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Целевой показатель 6 «Охват граждан, подлежащих первичному воинскому учету» | процентов | 100 | 100 |  |  |
|  | подпрограмма 2 «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |
|  | Цель «Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог, мостов, дорожных сооружений и поддержание их состояния в любое время года в населенных пунктах сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Целевой показатель «Протяженность автомобильных дорог местного значения» | километров | 61,7 | 61,7 | 100 |  |
| 2.1.2 | Целевой показатель «Содержание автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах поселения» | процентов | 100 | 100 |  |  |
| 2.2 | Задача 2 «Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в населенных пунктах поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Целевой показатель «Ямочный ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием» | тыс. квадратных метров | 50 | 30 | 60 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности и управления муниципальной собственности на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |
|  | Цель «Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории Усть - Ницинского сельского поселения в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения муниципального образования» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача «Создание условий для планировки территории Усть - Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Целевой показатель «Количество проектов планировки индивидуальной жилой застройки» | единиц | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере агропромышленного комплекса на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |
|  | Цель «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Ницинском сельском поселении способствующих устойчивому росту уровня социально-экономического развития муниципального образования и благосостояния населения, в том числе в сфере АПК» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 1 «Содействие устойчивому развитию субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием современных форм и методов информационной и иной поддержки» |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Целевой показатель «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства от количества занятых в экономике» | процентов | 27 | 31 |  |  |
| 4.2 | Задача 2 «Содействие в развитии малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Целевой показатель «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере АПК от количества занятых в экономике» | процентов | 17,7 | 6,7 |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |
|  | Цель 1.«Повышение комфортности и безопасности проживания населения Усть-Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача 1 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Целевой показатель «Доля общего имущества многоквартирного жилищного фонда, находящегося в надлежащем техническом состоянии» | процентов | 17 | 20 |  |  |
| 5.1.2 | Целевой показатель «Доля многоквартирных домов, не требующих капитального ремонта, от общего числа многоквартирных домов на территории поселения» | процентов | 3 | 0 |  |  |
|  | Задача 2 «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и переселение» |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Количество семей, улучивших условия проживания | количество семей | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Цель 2 «Организация в границах поселения электро-, тепло-,газо- и водоснабжения населения, снабжение населения топливом» |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Задача «Осуществление мероприятий по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Целевой показатель «Количество систем коммунальной инфраструктуры» | единиц | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Цель 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Задача «Снижение удельных показателей потребления топлива, электрической и тепловой энергии муниципальных учреждений и жилых зданиях» |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Целевой показатель «Снижение потерь энергоресурсов при производстве и потреблении» | процентов | 18 | 15 |  |  |
|  | Цель 4 «Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Задача 1. « Благоустройство и улучшение внешнего облика территорий населенных пунктов сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Целевой показатель содержание мест захоронения | гектар | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 5.4.2 | Целевой показатель «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения» | тыс. кв. метров | 178 | 178 | 100 |  |
| 5.4.3 | Целевой показатель «Санитарно-эпидемиологические мероприятия» | гектар | 2 | 0 | 0 |  |
| 5.4.4 | Целевой показатель «Уличное освещение» | километр | 59,3 | 53,3 | 90 |  |
| 5.4.5 | Целевой показатель «Уход за парками» | гектар | 0,8 | 0,8 | 100 |  |
|  | Задача 2. «Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 5.4.6 | Целевой показатель «Число граждан, принявших участие в общественных мероприятиях по благоустройству» | человек | 110 | 130 | 118 |  |
|  | Цель 5 «Создание условий для развития коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Задача «Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения» |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Целевой показатель «Разработка схем» | единиц | 1 | 0 | 0 |  |
| 5.5.2 | Целевой показатель «Проведение экспертизы» | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Развитие культуры на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |
|  | Цель 1. «Повышение доступности и качества оказываемых услуг населению в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Задача «Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан» |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Целевой показатель «Посещаемость населением мероприятий проводимых культурно-досуговым учреждением» | тысяч человек | 32,9 | 44,1 | 126 |  |
| 6.1.2 | Целевой показатель «Количество организованных и проведенных мероприятий» | единиц | 1631 | 1942 | 149,6 |  |
|  | Цель 2. «Повышение доступности и качества услуг, оказываемых библиотекой населению» |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Задача «Пропаганда культурно-исторического воспитания» |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Целевой показатель «Посещаемость библиотеки» | тысяч человек | 17,8 | 16,9 | 129,9 |  |
|  | Подпрограмма 7 «Социальная политика на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |
|  | Цель «Создание условий для повышения благосостояния и уровня жизни граждан пожилого возраста» |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Задача «Исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Целевой показатель «Охват целевой аудитории проводимыми мероприятиями» | человек | 120 | 130 | 108 |  |
|  | Подпрограмма 8 «Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Ницинского сельского поселении» |
|  | Цель 1. «Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Задача «Организация и проведение в соответствии с календарным планом спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий разного уровня» |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Целевой показатель «Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» | единиц | 421 | 893 | 212 |  |
| 8.1.2 | Целевой показатель «Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом» | проценты от общей численности населения | 25 | 43 |  |  |
|  | Цель 2. «Создание условий для самореализации молодежи, вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь» |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Задача «Выявление талантливой молодежи, содействие в организации мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Целевой показатель «Доля молодых граждан в возрасте от 7 до 30 лет, участвующих в мероприятиях» | процентов | 18 | 25 |  |  |
|  | Подпрограмма 9 «Общегосударственные вопросы на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |
|  | Цель 1. «Обеспечение конституционных прав граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определения результатов выборов» |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Задача «Проведение муниципальных выборов депутатов Думы Усть-Ницинского сельского поселения, главы Усть-Ницинского сельского поселения на основе всеобщего избирательного права при тайном голосовании» |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Целевой показатель «Граждане, принявшие участие в муниципальных выборах от общего числа в списках избирателей» | процентов | - | - | - |  |
|  | Цель 2. «Всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении, разрешение его в соответствии законодательством, обеспечение вынесенного постановления, выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений» |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Задача «Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, окружающей среды, установленного порядка местного самоуправления и общественной нравственности от административных правонарушений, а также предупреждение административных нарушений» |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Целевой показатель «Составление протоколов об административных правонарушениях» | да/нет | да | да | 100 |  |
|  | Цель 3 «Информирование населения достоверной и объективной информацией о деятельности органов местного самоуправления Усть-Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Задача «Своевременное информирование населения о принятых органами местного самоуправления нормативно-правовых актов и решениях вопросов органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Целевой показатель «Объем опубликованного материала в средствах массовой информации» | процентов | 100 | 100 |  |  |
|  | Цель 4 «Организация межмуниципального сотрудничества» |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Задача «Организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования в органах государственной власти» |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 | Целевой показатель «Участие в ассоциации (оплата членских взносов)» | процентов | 100 | 100 |  |  |
|  | Цель 5 «Совершенствование системы муниципального управления в Усть-Ницинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Задача 1. «Обеспечение защиты социальных прав гражданам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Усть-Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 9.5.1 | Целевой показатель «Количество человек получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих» | человек | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Задача 2. «Создание условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления Усть-Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 9.5.2 | Целевой показатель «Укомплектованность должностей муниципальными служащими» | процентов | 100 | 100 |  |  |
| 9.5.3 | Целевой показатель «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование (включая группу младших должностей) | процентов | 45 | 45 |  |  |
| 9.5.4 | Целевой показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию» | процентов | 100 | 100 |  |  |
| 9.5.5 | Целевой показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации» | процентов | 36 | 36 |  |  |
|  | Цель 6. «Планомерная профилактика коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Усть – Ницинского сельского поселения, совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти по реализации комплекса мер, направленных на противодействие коррупции в Усть-Ницинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Задача 1. «Совершенствование работы кадровой службы по профилактике коррупционных и других правонарушений» |  |  |  |  |  |
| 9.6.1 | Целевой показатель «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции» | человек | 1 | 0 | 0 |  |
| 9.6.2 | Целевой показатель «Число муниципальных служащих, состоящих в близком родстве с муниципальными служащими» | человек | 1 | 1 | 100 |  |
| 9.6.3 | Целевой показатель «Число муниципальных служащих, у которых установлено расхождение с представленными сведениями о доходах» | человек | 0 | 0 | 100 |  |
| 9.7 | Задача 2. «Организация комплексной планомерной работы органов местного самоуправления Усть – Ницинского сельского поселения по вопросам противодействия коррупции в Усть-Ницинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 9.7.1 | Целевой показатель «Количество письменных обращений, поступивших в органы местного самоуправления, из них: количество обращений, содержащих информацию о коррупции, переданных в правоохранительные органы « | единиц | 0 | 0 | 100 |  |
| 9.7.2 | Целевой показатель «Число участников социологического опроса об уровне коррумпированности в сфере муниципальной службы» | человек | 40 | 40 | 100 |  |
| 9.7.3 | Целевой показатель «Количество материалов о фактах коррупции в СМИ» | статей | 0 | 0 | 100 |  |
| 9.7.4 | Целевой показатель «Информационное освещение антикоррупционной деятельности» | да/нет | да | да | 100 |  |
| 9.7.5 | Целевой показатель «Количество обращений, поступивших на "телефон доверия" Администрации Усть-Ницинского сельского поселения, из них: количество обращений, содержащих информацию о коррупции, переданных в правоохранительные органы | звонков | 0 | 0 | 100 |  |
| 9.8 | Задача 3. «Организация контроля приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, регулирующим деятельность по противодействию коррупции» |  |  |  |  |  |
| 9.8.1 | Целевой показатель «Доля проектов муниципальных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | процентов | 100 | 100 |  |  |
| 9.8.2 | Целевой показатель «Число выявленных норм, содержащих коррупциогенные факторы» | единиц | 0 | 0 | 100 |  |

Выполнение мероприятий муниципальной программы

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Усть-Ницинского сельского поселения»

за 2015 год

(отчетный период)

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 43106,6 | 41109,5 | 95,4 |  |
|  | федеральные средства | 332,0 | 310,3 |  |  |
|  | областные средства | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  | местный бюджет | 42774,5 | 40799,1 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 42427,8 | 40430,7 |  |  |
|  | федеральные средства | 309,4 | 287,7 |  |  |
|  | областные средства | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  | местный бюджет | 42118,3 | 40142,9 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 678,8 | 678,8 |  |  |
|  | федеральные средства | 22,6 | 22,6 |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 656,2 | 656,2 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 3213,4 | 2484,0 | 77,3 | Контракты с подрядчиками по разработке проектной документации нао берегоукрепление русла реки Ница пер. Южный в с. Усть-Ницинское заключены на сумму 2 700,0 тыс. рублей, а исполнение составило 1 954,6 тыс. рублей. Не израсходованы средства, так как не до конца проведены работы по разработке проектов, не проведена государственная экспертиза проектной документации, на данный момент оплата произведена в размере 30 % от договорной стоимости с подрядчиками. |
|  | федеральные средства | 217,4 | 195,7 |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2996,0 | 2288,3 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 3070,8 | 2341,4 |  |  |
|  | федеральные средства | 194,8 | 173,1 |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2876,0 | 2168,3 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 142,6 | 142,6 |  |  |
|  | федеральные средства | 22,6 | 22,6 |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 120,0 | 120,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 5172,4 | 5000,4 | 96,7 | по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» не израсходованы средства в сумме 172,0 тыс. рублей (кредиторская задолженность РАКХ «Надежда») из-за недостаточности денежных средств |
|  | федеральные средства |  |  |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5172,4 | 5000,4 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 5068,4 | 4896,4 |  |  |
|  | местный бюджет | 5068,4 | 4896,4 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 104,0 | 104,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 104,0 | 104,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральные средства |  |  |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 16,0 | 16,0 | 100 |  |
|  | федеральные средства |  |  |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 16,0 | 16,0 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 16,0 | 16,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 16,0 | 16,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ | 9574,8 | 8979,7 | 93,8 | Не израсходованы средства по подразделу «Коммунальное хозяйство» в сумме 595,0 тыс. рублей (за экспертизу угольной котельной с. Усть-Ницинское) из-за недостаточности денежных средств |
|  | федеральные средства |  |  |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 9574,8 | 8979,7 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 9323,3 | 8728,2 |  |  |
|  | местный бюджет | 9323,3 | 8728,2 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 251,5 | 251,5 |  |  |
|  | местный бюджет | 251,5 | 251,5 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ | 18218,9 | 17798,1 | 97,7 | Не израсходованы средства в сумме 420,8 тыс. рублей, (не оплачены счета за электроэнергию, за дрова, за обслуживание ВТ, программа 1С, услуги связи) из-за недостаточности денежных средств |
|  | федеральные средства | 114,6 | 114,6 |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 18104,3 | 17683,5 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 18138,7 | 17717,9 |  |  |
|  | федеральные средства | 114,6 | 114,6 |  |  |
|  | местный бюджет | 18024,1 | 17603,3 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 80,2 | 80,2 |  |  |
|  | местный бюджет | 80,2 | 80,2 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ | 12,0 | 12,0 | 100 |  |
|  | федеральные средства |  |  |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 12,0 | 12,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ | 210,0 | 210,0 | 100 |  |
|  | федеральные средства |  |  |  |  |
|  | областные средства |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 210,0 | 210,0 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 156,4 | 156,4 |  |  |
|  | местный бюджет | 156,4 | 156,4 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 53,6 | 53,6 |  |  |
|  | местный бюджет | 53,6 | 53,6 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ | 6689,1 | 6609,3 | 98,8 | Не израсходованы денежные средства по подразделу 0104 в сумме 79,8 тыс. рублей (налоги по страховым взносам) из-за недостаточности денежных средств |
|  | федеральные средства |  |  |  |  |
|  | областные средства | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  | местный бюджет | 6689,0 | 6609,2 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 6642,2 | 6562,4 |  |  |
|  | областные средства | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  | местный бюджет | 6642,1 | 6562,3 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 46,9 | 46,9 |  |  |
|  | местный бюджет | 46,9 | 46,9 |  |  |

------------------------------

<*> - Форма заполняется отдельно на каждую подпрограмму.