ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019-2024 ГОДЫ»

Достижение целевых показателей муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Усть-Ницинского сельского поселения»

за 2019 год

(отчетный период)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |
| 1.1. | Цель 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача 1. «Осуществление мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Целевой показатель «Численность пожаров, загораний относительно базового 2017года» | процентов | 95 | 58,8 | 61,9 | снижение пожаров |
| 1.2. | Цель 2 «Участие населения в поддержании общественного порядка на территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Задача 2 «Создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка» |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | целевой показатель «Количество членов добровольной народной дружины» | человек | 15 | 15 | 100 |  |
| 1.3. | Цель 3 «Обеспечение полномочий в области водохозяйственных мероприятий» |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача 3 «Организация осуществления отдельных полномочий в области водных отношений» |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | целевой показатель «Подготовка напорных гидротехнических сооружений» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Цель 4 «Обеспечение первичного воинского учета граждан» |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача 4 «Осуществление мероприятий по обеспечению первичного воинского учета» |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Целевой показатель «Охват граждан, подлежащих первичному воинскому учету» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | подпрограмма 2 «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |
| 2.1. | Цель 1. «Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Задача 1. «Обеспечение сохранности автомобильных дорог, мостов, дорожных сооружений и поддержание их состояния в любое время года в населенных пунктах сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Целевой показатель «Протяженность автомобильных дорог местного значения» | километров | 61,7 | 61,7 | 100 |  |
| 2.1.1.2 | Целевой показатель «Доля содержания автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.1.3. | Целевой показатель «Количество отремонтированных мостовых сооружений» | единиц | - | - |  |  |
| 2.1.2. | Задача 2. «Проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования с твердым покрытием» |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Целевой показатель «Ямочный ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием» | километров | 3 | 3 | 100 |  |
| 2.1.2.2. | Целевой показатель «Капитальный ремонт дорог общего пользования с твердым покрытием» | километров | 0,66 | 0,33 | 50 | (проведен ямочный ремонт) |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие земельных и имущественных отношений Усть-Ницинского сельского поселения» |
| 3.1. | Цель 1. «Создание условий устойчивого, экономического развития Усть - Ницинского сельского поселения, эффективного использования земли, для удовлетворения потребностей общества и граждан муниципального образования» |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Задача 1. «Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон Усть-Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Целевой показатель «Внесение в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов» | единиц | 3 | 12 | 400 |  |
| 3.1.1.2. | Целевой показатель «Внесение в ЕГРН сведений о границах территориальных зон» | единиц | - | 71 |  |  |
| 3.1.2. | Задача 2. «Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Площадь земельных участков из земель с/х назначения | гектар | 120 | 144 | 120 |  |
| 3.1.3. | Задача 3. «Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости» |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | Целевой показатель «Оформление документов на объекты недвижимости, для регистрации права муниципальной собственности» | штук | 2 | 1 | 50 |  |
| 3.1.3.2. | Целевой показатель «Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости» | штук | 2 | 0 | 0 |  |
| 3.1.4. | Задача 4. «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков» |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1. | Целевой показатель «Площадь земельных участков для оформления документов мест захоронения | гектар | - | - |  |  |
| 3.1.4.2. | Целевой показатель «Количество (оформление) земельных участков под автомобильными дорогами | штук | - | - |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Ницинском сельском поселении» |
| 4.1. | Цель 1. «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих устойчивому росту уровня социально-экономического развития муниципального образования и благосостояния населения в Усть-Ницинском сельском поселении, в том числе в сфере АПК» |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Задача 1 «Содействие устойчивому развитию субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Целевой показатель «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства от количества занятых в экономике» | процентов | 29 | 31 | 106,9 |  |
| 4.1.1.2. | Целевой показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства» | единиц | 48 | 53 | 110 |  |
| 4.2. | Задача 2 «Содействие в развитии малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Целевой показатель «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере АПК от количества занятых в экономике» | процентов | 8,1 | 7,5 | 92,5 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Усть-Ницинском сельском поселении» |
| 5.1. | Цель 1.«Повышение комфортности и безопасности проживания и жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Задача 1 «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. | Целевой показатель «Проведение ремонтных работ в отношении общего имущества в многоквартирных домах» | дом | 1 | 1 | 100 |  |
| 5.1.1.2. | Целевой показатель «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» | кв. м. | 132 | 132 | 100 |  |
| 5.1.2. | Задача 2 «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и переселение» |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1. | Количество семей, улучивших условия проживания | количество семей | 1 | 1 | 100 |  |
| 5.2. | Цель 2 «Организация в границах поселения электро-, тепло-,газо- и водоснабжения населения, снабжение населения топливом» |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Задача 1. «Осуществление мероприятий по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1. | Целевой показатель «Количество систем коммунальной инфраструктуры» | единиц | 3 | 3 | 100 |  |
| 5.2.1.2. | Целевой показатель «Ремонт водопроводных сетей» | километров | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| 5.2.1.3. | Целевой показатель «Ремонт тепловых сетей» | километров | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| 5.3. | Цель 3. «Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Задача 1.«Снижение удельных показателей топливно-энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.1. | Целевой показатель «Снижение потерь энергоресурсов при производстве и потреблении» | процентов | 3 | 0 | 0 |  |
| 5.3.1.2. | Целевой показатель «Количество установленных энергосберегающих светильников» | штук | 40 | 50 | 125 |  |
| 5.4. | Цель 4 «Создание условий для решения проблемы обеспечения населения водой стандартного качества» |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Задача 1. «Обеспечение население водой стандартного качества» |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.1. | Целевой показатель «Строительство новых нецентрализованных источников (колодцы)» | штук | 3 | 2 | 66,67 |  |
| 5.4.1.2. | Целевой показатель «Обустройство нецентрализованных источников (колодцы)» | штук | 2 | 1 | 50 |  |
| 5.5. | Цель 5. Создание условий для комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Задача 1. « Благоустройство и улучшение внешнего облика территорий населенных пунктов» |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.1. | Целевой показатель «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения» | количество нас. пунктов | 19 | 19 | 100 |  |
| 5.5.1.2. | Целевой показатель «Уход за парками» | гектар | 0,8 | 0,8 | 100 |  |
| 5.5.1.3. | Целевой показатель «Содержание и ремонт фонарей уличного освещения» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.5.1.4. | Целевой показатель «Противоклещевая обработка парков» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.5.2. | Задача 2. «Привлечение жителей к участию в конкурсах благоустройства территорий» |  |  |  |  |  |
| 5.5.2.1. | Целевой показатель «Количество проведенных конкурсов по благоустройству территорий» | единиц | 1 | 0 | 0 |  |
| 5.6. | Цель 5 «Создание условий для развития коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Задача 1. «Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения» |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.1. | Целевой показатель «Количество систем коммунальной инфраструктуры, имеющих условия для реализации инв. проектов сферы ЖКХ» | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 6. | Подпрограмма 6 «Развитие культуры Усть-Ницинского сельского поселения» |
| 6.1. | Цель 1. «Повышение доступности и качества оказываемых услуг населению в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Задача 1. «Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан» |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1. | Целевой показатель «Посещаемость населением мероприятий проводимых культурно-досуговым учреждением» | тысяч человек | 44,8 | 54,8 | 122,3 |  |
| 6.1.1.2. | Целевой показатель «Количество организованных и проведенных мероприятий» | единиц | 1950 | 1764 | 90,46 | главным распорядителем бюджетных средств не в полном объеме выполнено финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания |
| 6.2. | Цель 2. «Повышение доступности и качества услуг, оказываемых библиотекой населению» |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Задача 1. «Пропаганда культурно-исторического воспитания» |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1. | Целевой показатель «Посещаемость библиотеки» | тысяч человек | 15,7 | 23,7 | 151 |  |
| 7. | Подпрограмма 7 «Социальная политика в Усть-Ницинском сельском поселении» |
| 7.1. | Цель1. «Создание условий для повышения благосостояния и уровня жизни граждан пожилого возраста» |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Задача 1. «Проведение культурно-массовых мероприятий для отдельных категорий граждан поселения» |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1. | Целевой показатель «Охват целевой аудитории проводимыми мероприятиями» | человек | 540 | 550 | 102 |  |
| 7.1.1.2. | Целевой показатель «Количество проведенных меропритий для отдельной категории граждан» | единиц | 18 | 18 | 100 |  |
| 8. | Подпрограмма 8 «Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Ницинского сельского поселении» |
| 8.1. | Цель 1. «Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Задача 1 «Организация и проведение в соответствии с календарным планом спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий разного уровня» |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1. | Целевой показатель «Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» | единиц | 354 | 403 | 113,8 |  |
| 8.1.1.2 | Целевой показатель «Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом» | проценты от общей численности населения | 22 | 20 | 90,9 |  |
| 8.2. | Цель 2. «Создание условий для самореализации молодежи, вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь» |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. | Задача 1.«Выявление талантливой молодежи, содействие в организации мероприятий по работе с детьми и молодежью» |  |  |  |  |  |
| 8.2.1.1. | Целевой показатель «Количество проведенных мероприятий с детьми и молодежью» | единиц | 660 | 376 | 57 |  |
| 9. | Подпрограмма 9 «Общегосударственные вопросы Усть-Ницинского сельского поселения» |
| 9.1. | Цель 1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Задача 1. «Создание условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления Усть-Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.1. | Целевой показатель «Обеспечение деятельности администрации Усть-Ницинского сельского поселения» | количествоучреждений | 1 | 1 | 100 |  |
| 9.1.2. | Задача 2. «Развитие муниципальной службы на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 9.1.2.1. | Целевой показатель « Укомплектованность должностей муниципальными служащими» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.1.2.2. | Целевой показатель « Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.1.2.3. | Целевой показатель «Доля муниципальных служащих прошедших повышение квалификации» | процентов | 45 | 27 | 60 |  |
| 9.2. | Цель 2. «Всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении, разрешение его в соответствии законодательством, обеспечение вынесенного постановления, выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений» |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Задача 1. «Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, окружающей среды, установленного порядка местного самоуправления и общественной нравственности от административных правонарушений, а также предупреждение административных нарушений» |  |  |  |  |  |
| 9.2.1.1. | Целевой показатель «Составление протоколов об административных правонарушениях» | единиц | 3 | 0 | 0 |  |
| 9.3. | Цель 3 «Опубликование достоверной и объективной информации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 9.3.1. | Задача1. «Своевременное информирование населения о принятых органами местного самоуправления нормативно-правовых актов и решениях вопросов органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 9.3.1.1. | Целевой показатель «Объем опубликованного материала в средствах массовой информации» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.4. | Цель 4 «Организация межмуниципального сотрудничества» |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Задача 1. «Организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования в органах государственной власти» |  |  |  |  |  |
| 9.4.1.1. | Целевой показатель «Участие в ассоциации (оплата членских взносов)» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.5. | Цель 5. «Обеспечение хранения, комплектования и использования архивных документов в интересах общества, государства, граждан» |  |  |  |  |  |
| 9.5.1. | Задача 1. «Создание и совершенствование необходимых условий для обеспечения сохранности, учета и использования документов, находящихся на муниципальном хранении» |  |  |  |  |  |
| 9.5.1.1. | Целевой показатель Сдача документов в архив» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.6. | Цель 5 «Совершенствование системы муниципального управления в Усть-Ницинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 9.6.1. | Задача 1. «Обеспечение защиты социальных прав гражданам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Усть-Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 9.6.1.1. | Целевой показатель «Количество человек получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих» | человек | 2 | 2 | 100 |  |

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Усть-Ницинского сельского поселения на 2019-2024 годы»

за 2019 год

(отчетный период)

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 54493,4 | 52243,4 | 95,87 |  |
|  | федеральный бюджет | 421,5 | 421,5 |  |  |
|  | областной бюджет | 5607,2 | 5564,8 |  |  |
|  | местный бюджет | 48464,7 | 46257,1 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 53888,6 | 51638,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 421,5 | 421,5 |  |  |
|  | областной бюджет | 5607,2 | 5564,8 |  |  |
|  | местный бюджет | 47859,9 | 45652,3 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 604,8 | 604,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 604,8 | 604,8 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1223,2 | 1223,2 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 246,3 | 246,3 |  |  |
|  | местный бюджет | 976,9 | 976,9 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 1223,2 | 1223,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 246,3 | 246,3 |  |  |
|  | местный бюджет | 976,9 | 976,9 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 8335,8 | 7898,8 | 94,76 | по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» не израсходованы средства в сумме 437,0 тыс. рублей из-за недостаточности денежных средств |
|  | местный бюджет | 8335,8 | 7898,8 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 8335,8 | 7898,8 |  |  |
|  | местный бюджет | 8335,8 | 7898,8 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2741,1 | 2698,7 | 98,45 | по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» не израсходованы средства в сумме 42,3 тыс. рублей в связи с частичным внесением сведений в ЕГРН части контуров трех территориальных зон и невозможности внесения одной территориальной зоны (необходимое внесение в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки) |
|  | областной бюджет | 1845,9 | 1803,5 |  |  |
|  | местный бюджет | 895,2 | 895,2 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 2741,1 | 2698,7 |  |  |
|  | областной бюджет | 1845,9 | 1803,5 |  |  |
|  | местный бюджет | 895,2 | 895,2 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ | 7952,6 | 7871,3 | 98,98 | не израсходованы средства 81,2 тыс. рублей, в том числе по подразделу 0503 «Благоустройство» из-за недостаточности денежных средств, по причине предоставления муниципальной гарантии |
|  | областной бюджет | 3237,0 | 3237,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 4715,6 | 4634,3 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 7356,8 | 7275,5 |  |  |
|  | областной бюджет | 3237,0 | 3237,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 4119,8 | 4038,5 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 595,8 | 595,8 |  |  |
|  | местный бюджет | 595,8 | 595,8 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ | 25927,4 | 24306,7 | 93,75 | не израсходованы средства в сумме 1620,7тыс. рублей, из-за недостаточности денежных средств, по причине предоставления муниципальной гарантии |
|  | федеральный бюджет | 175,2 | 175,2 |  |  |
|  | областной бюджет | 524,2 | 524,2 |  |  |
|  | местный бюджет | 25228,0 | 23607,3 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 25927,4 | 24306,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 175,2 | 175,2 |  |  |
|  | областной бюджет | 524,2 | 524,2 |  |  |
|  | местный бюджет | 25228,0 | 23607,3 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ | 11,0 | 11,0 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 11,0 | 11,0 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 11,0 | 11,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 11,0 | 11,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ | 164,7 | 164,7 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 164,7 | 164,7 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 164,7 | 164,7 |  |  |
|  | местный бюджет | 164,7 | 164,7 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ | 8137,6 | 8069,0 | 99,16 | не израсходованы средства в сумме 68,6 тыс. рублей по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в сумме 61,3 тыс. рублей и подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 7,3 тыс. руб. в виду недофинансирования кассового плана |
|  | областной бюджет | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  | местный бюджет | 8137,5 | 8068,9 |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 8128,6 | 8060,0 |  |  |
|  | областные средства | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  | местный бюджет | 8128,5 | 8059,9 |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 9,0 | 9,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 9,0 | 9,0 |  |  |

<*> - Форма заполняется отдельно на каждую подпрограмму.