АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________________________________________________________

13.11.2023                                                                                                       № 253

с. Усть – Ницинское

Об утверждении плана графика проведения мероприятий по преобразованию (реорганизации) муниципальных предприятий в учреждения в Усть-Ницинском сельском поселении.

В целях реализации реформы унитарных предприятий в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Усть-Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области, в целях актуализации планируемых сроков реорганизации муниципальных предприятий,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить плана график проведения мероприятий по преобразованию (реорганизации) муниципальных предприятий в учреждения в Усть-Ницинском сельском поселении (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Усть-Ницинского сельского поселения Сухнева П.А.

Глава Усть-Ницинского

сельского поселения                                                                    А.С. Лукин

Приложение №1

к постановлению Администрации

Усть-Ницинского сельского поселения

от 13.11.2023 № 253

Плана-график проведения мероприятий по преобразованию (реорганизации) муниципальных предприятий в учреждения в Усть-Ницинском сельском поселении

| № | Наименование мероприятия (контрольные точки) | Плановые сроки выполнения | Ответственные | Фактические сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о реорганизации МУП «Север» путем преобразования в МКУ «Север» | 01.04.2024 | Администрация |  |
| 2 | Направление уведомления в письменной форме в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о реорганизации МУП «Север» путем преобразования в МКУ «Север» | 03.04.2024 | МУП «Север» |  |
| 3 | Получение выписки ЕГРЮЛ с записью о начале процедуры реорганизации МУП «Север» путем преобразования в МКУ «Север» | 24.05.2024 | МУП «Север» |  |
| 4 | Размещение (публикация) информации о реорганизации в «Информационном вестнике Усть-Ницинского сельского поселения», (информация публикуется с периодичностью раз в месяц) | 03.04.2024 | Администрация |  |
| 5 | Письменное уведомление всех известных кредиторов о начале процедуры реорганизации МУП «Север» путем преобразования в МКУ «Север» (не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации) | 08.06.2024 | МУП «Север» |  |
| 6 | Письменное уведомление дебиторов о начале процедуры реорганизации МУП «Север» путем преобразования в МКУ «Север» и необходимости погашения имеющейся задолженности | 08.06.2024 | МУП «Север» |  |
| 7 | Уведомление работников о реорганизации МУП «Север» путем преобразования в МКУ «Север» (не менее чем за два месяца до завершения реорганизации) | 15.05.2024 | МУП «Север» |  |
| 8 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МУП «Север». Составление акта инвентаризации | с 01.07.2024-по 15.07.2024 | МУП «Север» Администрация |  |
| 9 | Составление и утверждение передаточного акта | 15.07.2024 | МУП «Север» Администрация |  |
| 10 | Разработка и утверждение Устава МКУ «Север» | с 01.07.2024- по 25.07.2024 | Администрация |  |
| 11 | Внесение изменений в штатное расписание | 20.08.2024 | МУП «Север» |  |
| 12 | Государственная регистрация перехода права собственности (прекращение права хозяйственного ведения) имущества МУП «Север», к вновь созданному МКУ «Север» (право оперативного управления). Внесение изменений в реестр объектов муниципальной собственности | с 25.07.2024 по 05.08.2024 | Администрация |  |
| 13 | Закрытие банковских счетов МУП «Север» в кредитных организациях | 05.08.2024 | МУП «Север» |  |
| 14 | Направление в уполномоченный в налоговый орган, утвержденного устава, передаточного акта, уведомления (заявления) о прекращении деятельности МУП «Север» в связи с реорганизацией путем преобразования в МКУ «Север» | 05.08.2024 | МУП «Север» |  |
| 15 | Получение выписок ЕГРЮЛ с записями о прекращении деятельности МУП «Север» в связи с реорганизацией путем преобразования в МКУ «Север» | 23.08.2024 | Администрация |  |